## Data
Requirements Traceability Matrix
Project Name: |  | WhyNotExperience
| Project Manager | support@whynotexperience.com
Project Description:
Requirements |  |  |  |  | Testing | [7 empty] | Defects
Req. ID | Requirements Description | Requirements Source | Requirement Type | WBS Deliverables | Test Case ID | Test Description | TEST | UAT | QA | PROD | PRE-PROD | NON-PROD | Defective | Defect ID | Defect Description | Req. Status
FR01 | Перегляд публічних подій/досвідів із назвою, хостом, ціною, розкладом, місцем | User Stories | Functional | WBS-001 | TC001 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR02 | Пошук за ключовим словом, фільтри за датою, категорією, ціною, локацією, мовою, рейтингом. | User Stories | Functional | WBS-001 | TC002 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR03 | Збереження або видалення досвідів зі списку; приватні та доступні для спільного використання списки | User Stories | Functional | WBS-001 | TC003 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR04 | Створення профілю хоста, завантаження документів для верифікації. | User Stories | Functional | WBS-001 | TC004 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR05 | Створення події: назва, опис, категорія, програма, ціна, місткість, місце зустрічі. | User Stories | Functional | WBS-001 | TC005 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR06 | Завантаження та управління фото; встановлення обкладинки події | User Stories | Functional | WBS-001 | TC006 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR07 | Встановлення доступних дат і часу, повторюваних подій. | User Stories | Functional | WBS-001 | TC007 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR08 | Встановлення базової ціни, ціни за гостя, додаткових опцій (наприклад, матеріали, транспорт). | User Stories | Functional | WBS-001 | TC008 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR09 | Надсилання оголошення на перевірку; адміністратор схвалює або відхиляє. | User Stories | Functional | WBS-002 | TC009 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR10 | Редагування активного оголошення; відстеження версій; зміни можуть вимагати повторного схвалення. | User Stories | Functional | WBS-002 | TC010 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR11 | Гість може забронювати місце на подію, вказати деталі. | User Stories | Functional | WBS-002 | TC011 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR12 | Автоматичне зменшення кількості місць; запобігання надмірному бронюванню; список очікування. | User Stories | Functional | WBS-002 | TC012 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR13 | Електронні/push-повідомлення/повідомлення в додатку щодо статусу бронювання, нагадувань, змін, термінів відгуків. | User Stories | Functional | WBS-003 | TC013 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR14 | Автоматичні нагадування перед подією (наприклад, 48 год, 3 год) із місцем зустрічі та чек-листом. | User Stories | Functional | WBS-003 | TC014 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR15 | Хост бачить список гостей, контакти, особливі потреби, може відмічати присутність. | User Stories | Functional | WBS-003 | TC015 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR16 | Обробка запізнень; позначення відсутності (пов’язано з виплатами/поверненням коштів). | User Stories | Functional | WBS-003 | TC016 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR17 | Гості та хости залишають оцінки та відгуки один про одного, система подвійного відгуку. | User Stories | Functional | WBS-004 | TC017 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR18 | Адміністратори модерації можуть переглядати, блокувати користувачів, редагувати контент. | User Stories | Functional | WBS-004 | TC018 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR19 | Керування політиками скасування. | User Stories | Functional | WBS-004 | TC019 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR20 | GMV (Gross Merchandise Value, загальна вартість транзакцій), бронювання, конверсії, скасування, теплові карти попиту й пропозиції. | User Stories | Functional | WBS-004 | TC020 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started
FR21 | Багатомовний контент (інтерфейс); відображення валюти з фіксацією курсу. | User Stories | Functional | WBS-004 | TC021 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No |  |  | Not Started

## Status
Req. Status | Sum of Req. ID
Not Started